## Sheet1
Time |  | Tasks
Day | Dates | Planned | Actual
Tuesday | 2023-10-03 | 3 | 3
Tuesday | 2023-10-17 | 6 | 5
Tuesday | 2023-10-31 | 7 | 7
Tuesday | 2023-11-14 | 12 | 10
Tuesday | 2023-11-28 | 7 | 0
Tuesday | 2023-12-12 | 19 | 9
Tuesday | 2023-12-26 | 16 | 4
Tuesday | 2024-01-09 | 15 | 8
Formulas:
Dates = [Dates, row above]+14